## Mapeamento
Iniciativa | Área | Responsável (Quem está desenvolvendo o projeto) | Objetivo do projeto (Qual problema resolve ou qual impacto esperado) | Status atual | O que já foi feito até agora | Se e como precisam de ajuda
Cobli Mass Updater | CS | Ulisses de Almeida Gonçalves | - Desafogar o time de DSE com importações de dados em massa e garantir um SLA mais estreito atualizações - Garantir melhoria do indicador de Config no basic value | Beta privado: teste com poucos usuários | https://ai.studio/apps/drive/1E_D-suSg8VTsHEkfRnbMh6kma9f00B1A | Preciso de auxílio para verificar questões de segurança devido ao uso de chave de API
Assistente Painel | Tech | Raphael Cunha Andresa Sombra | Nova experiência de assistente de frota no painel para clientes logados. | Beta privado: teste com poucos usuários | https://painel.cobli.co/ai Assistente (chat) com respostas sobre dados da frota: - segurança e vídeos recomendados - manutenção - análise de status de sinal - análises de cadastro - artigos de suporte - dados de produtividade - geração de gráficos e relatórios. | Precisamos definir questões de Knowleage Base de dados. Quais dados são publicos, de cliente ou coblers. Além disso criar padrões a nivel ORG para esses dados. Assim todos alimentam as mesmas bases gerando mesmas respostas!
Coblini Agente Qualificação | Marketing | Tiago Valle | Fazer o atendimento inicial, qualificação e engajamento de leads para vendas, conduzindo a conversa com potenciais clientes até o agendamento da demonstração com vendedor. Inicialmente esperamos potencializar o desempenho de SDRs e, em paralelo, desenvolver um novo ponto de contato com leads que ofereça menos atritos que o atual. | Beta privado: teste com poucos usuários | - construção de agente integrado com whatsapp (conector não oficial) - interface web para gestão de agente e leads - integração com serviços diversos - uso controlado com aproximadamente 100 novas conversas por semana | O gargalo atual é na integração com API oficial da Meta. Tivemos uma suspensão temporária do numero pela envio de mensagens ativas. Outra medida para esse momento é um acompanhamento geral sobre segurança e alocação dos serviços na infra da Cobli
Pocket Demo | Marketing | Ivy | Criar ferramenta que apresente nosso sistema de forma objetiva, exibindo telas, funcionalidades e comentários sobre elas. Inicialmente deve ser usada por Pré-vendas e Vendas para engajar leads em seus próximos passos e tomadas de decisão | Beta privado: teste com poucos usuários | - painel para criação, edição e repositório de Tours no painel - versões de tours no painel para diferentes fins e times - piloto
Agendamento automático de Entrevista | People | Leonardo Arruda | Acesso as agendas dos entrevistadores para facilitar o agendamento de entrevistas | Beta privado: teste com poucos usuários | automação criada em uma vaga (atendimento ao cliente). Vamos configurar em novas vagas.
CS Enablement - Powered by AI | CS | Abrahao Elian, João Gabriel Guariento | Prioridade do time de CS como projeto estruturante. Objetivo: construção célula enablement em CS a partir de iniciativas de AI. Gerando redução de custos (não contratação de 2 a 3 HC para montar a área) e elevando qualidade e padronização do time. Entrega inicial: Kick Off de novos clientes. A IA avalia a reuniões de onboarding de acordo com um manual de boas práticas, atribui notas e gera um relatório final para avaliar a estratégia de implantação Como reduz custos: Essa iniciativa reduz custos ao evitar a contratação de 2 a 3 novos colaboradores (HC), automatizando a auditoria de reuniões que antes exigiria supervisão humana constante. Além disso, ela garante a padronização da qualidade no onboarding, permitindo que a célula de Enablement escale sem aumentar a folha de pagamento. Também vai reduzir custos pela não necessidade de contratação de Meetrox (ferramenta que custaria ~ 100k / ano se implementada no time como previsto anteriormente). | Beta privado: teste com poucos usuários | PoC do fluxo n8n: Subida de vídeo e avalição em PDF
Support AI | DSI | Miqueias Nascimento Pereira | Aumentar eficiência do atendimento ao cliente através da redução de contato humano para responder dúvidas frequentes. | Em desenvolvimento | Mapeamento da jornada de atendimento em progresso | Por enquanto sem necessidade de ajuda
Contract Updater | DSI | Miqueias Nascimento Pereira | Atualizar 2k+ contratos no modelo antigo para o novo modelo, com objetivo de economizar 45~ de trabalho manual que seria necessário para atualizar todos os contratos | Em desenvolvimento | IA de análise de contrato construída, próximo passo automatizar criação de contrato. | Por enquanto sem necessidade de ajuda
Free Tools App | Marketing | Luan Peixoto | Desenvolver um sistema com os mesmos mecanismos presentes nas planilhas e pdfs de marketing com o objetivo de gerar mais leads | Em desenvolvimento | https://checklistveiculo.lovable.app/auth https://github.com/luanpeixoto-pixel/checklist-central | Validação de arquitetura de dados, segurança e integrações
Otimizar a criação e atualização do PDI por meio da integração de dados de performance | People | Giuliana Dolci Pellegrino | Auxiliar e potencializar a criação e gestão dos PDIs dos Coblers, através de assistente de IA personalizado. | Em desenvolvimento | Testes utilizando gemini
Conferência de folha de pagamento | People | Daniele Rocillo | Automatizar o processo de conferência da folha de pagamento, hoje o processo demora 5 dias e envolve várias planilhas | Em desenvolvimento | Criação de um validador inicial mais simples no AI studio para a folha quinzenal.
Otimização de treinamentos de Onboarding | People | Thaís de Araújo Lourenço | Melhorias no processo de onboarding para novas lideranças e imersões | Em desenvolvimento | criação de novo material e e início dos testes no Notebook LM
Apresentação interativa Cobli Cam | Marketing | Vitor Augusto (Pedrita) | Criar um material interativo online capaz de apresentar as diferenças entre os produtos de Cobli Cam. Deve funcionar como material de apoio para vendas explicar e encantar leads, tal qual como uma plataforma para leads compartilharem esse conteúdo internamente em suas operações. | Em desenvolvimento | modelo
Field Support AI | DSI | Miqueias Nascimento Pereira | Aumentar a eficiência to time de Suporte Prestadores, reduzindo a necessidade de contato humano para resolver problemas que os técnicos possuem durante a instalação dos dispositivos. | Ideia | Iniciamos com base de conhecimento, porém aprofundando o problema identificamos que o gargalo estava na validação da instalação. | Por enquanto sem necessidade de ajuda
CRM Watchtower | DSI | Debora de Pauli | Melhorar o tempo de reação para incidentes gerados pelos fluxos CRM, mitigando riscos operacionais que impactam os resultados de negócio. | Ideia | Mapeamos integrações, riscos e LLMs | Por enquanto sem necessidade de ajuda
Content AI Workforce | Marketing | Tiago Valle | Criar e conectar agentes para atividades que fazem parte do nosso processo de planejamento e produção de conteúdo. Escalando a capacidade do time de planejar, redigir e entregar conteúdos em diferentes formatos, respeitando o nível de qualidade e particularidades dos formatos e canais desejados | Ideia
Ideia
Pulse Enterprise | CS | Ulisses de Almeida Gonçalves | Gerar resumos executivos por meio de notícias e processos públicos do cliente para conhecimento do cliente e entender oportunidades Abertura de QSA do cliente para conhecimento dos sócios | Piloto/No time: sem usuários | https://aistudio.google.com/apps/drive/1McCuf-0GbAeEGPypGjiP-eIm5rwqbG71?
AI API | Tech | Raphael Cunha | API de AI para os painel e clientes logados. | Piloto/No time: sem usuários | https://github.com/Cobliteam/ai Arquitetura, Agents, Tools e Outras funcionalidades | Integração com outras áreas como Hubspot (Dados do CNPJ), Financeiro e outros.
DSI Assistant | DSI | Miqueias Nascimento Pereira | Auxiliar o time operacional na busca de informações relacionadas ao clientes Cobli de forma centralizada, evitando a necessidade de consulta em diversos sistemas operacionais. | Produção: 100% do público | https://cobli.slack.com/archives/D0AA1P1RHHP | Aumentar o uso da solução pelos times de interface com cliente
QBR Inteligente | CS | Victor Cezar Leandro da Silva Martins | Extrair dados Painel e realizar análises com facilidade. Proporcionar uma agenda de QBR imersiva e de alto impacto com o cliente | Produção: 100% do público | https://ai.studio/apps/drive/14ZfXkTS9WDx56UbedMdNQuV9vzhcB0OD?fullscreenApplet=true | Preciso de auxílio para verificar questões de segurança devido ao uso de chave de API Fazer uma conexão direta com o banco de dados do cliente (se possível) e eliminar as requisições por API
Gerador de Kick-off | CS | Igor Hadji Ferreira Machado | Gerar apresentações de Kick-off | Produção: 100% do público | https://gerador-de-kickoff.streamlit.app/ | Conectar a ferramenta com o HubSpot, visando extrair os dados da empresa de forma automatizada.
Auditor de obstrução | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Através das thumbnails dos vídeos de eventos gerados automaticamente o sistema verifica se a câmera do motorista está obstruída ou não e envia o relatório automaticamente ao cliente. | Produção: 100% do público
Onboarding APP | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Criar um app para realizar os testes do onboarding. No futuro esse projeto irá evoluir para também conter um AI capaz de realizar roleplay de demo com novos AE's. | Em desenvolvimento
Gerador de pílula | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Criar um fluxo que busque vídeos ou dados extremos de clientes em piloto e envie para o AE já com a sugestão de texto para ele enviar no whatsapp do cliente e manter a cadência de FUP's. | Ideia
Meetrox enlightment | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Comparar massivamente os dados do Meetrox (top performers vs resto) para gerar insights sobre reuniões dos top performers | Em desenvolvimento |  | API da meetROX para baixar as trascrições de reuniões.
Agente pré demo | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Agente que utiliza os dados levantados pelo SDR, puxa o site da empresa, pesquisa o setor e pesquisa o linkedin para enviar uma qualificação ao AE antes da demo. | Ideia
Auditor de hardware | Vendas | Fabio Araujo Petersen | Fluxo automatizado para extrair o funcionamento dos dispositivos em piloto e informar o AE, com ações sugeridas. Acompanhar os status do ticket e abrir novos ticket | Beta privado: teste com poucos usuários | Fluxo já é capaz de puxar os fleetID's dos clientes em piloto ativo e buscar no databricks o status de cada um dos tickets. Já integramos o slack no fluxo e estamos enviando diariamente o resumo geral e por executivo.
SofIA - Digital Scale CS | CS | Abrahao Elian Victor Cezar Leandro da Silva Martins Ulisses de Almeida Gonçalves | Prioridade do time de CS como projeto estruturante. Objetivo: Implementar um ecossistema de agentes de IA (SofIA) para potencializar a estratégia de Digital Scaled CS. A iniciativa visa transformar o atendimento reativo em uma operação de inteligência preditiva. O foco inicial da SofIA será a intervenção em clientes com inatividade severa (Atacar clientes com uso 0 , há mais de 30 dias sem usar o painel. Após a consolidação dos aprendizados na frente inicial, a SofIA evoluirá para atuações granulares em verticais críticas da jornada do cliente, garantindo respostas rápidas e aumento de produtividade. Por exemplo: - Conversão de Oportunidades (Lead Scoring & Hand-off): Automatização do pipeline de "levantadas de mão" para acelerar o processo de expansão (Upsell/Upgrade), garantindo que oportunidades de receita sejam qualificadas instantaneamente - Gestão de Detratores e Recuperação de Satisfação: Atuação proativa sobre pesquisas de painel e feedbacks negativos, permitindo uma intervenção imediata para reversão de percepção e contenção de churn. - Engajamento em Basic Value: Automatização de fluxos educativos e práticos para garantir que o cliente atinja o "Primeiro Valor" (Basic Value) rapidamente, consolidando a retenção desde o onboarding Como reduz custos? A SofIA reduz custos ao automatizar a abordagem de 100% da base inativa simultaneamente, eliminando a necessidade de uma operação humana massiva para tarefas repetitivas. Com ela, poderemos aumentar o ratio de contas/CSM, e com isso ter um crescimento mais saudável (aumento de MRR, sem necessidade de contratar novos HCs previstos em 2026). Além disso, ela otimiza o ROI ao converter o atendimento reativo em proativo, reduzindo perdas financeiras por churn (cancelamento) sem inflar a folha de pagamento. | Em desenvolvimento

## Acionáveis - Semanal
Tarefa | Proprietário | Participantes | Status | Prazo | Documentação | Observações
Construção de Checklist para colocar iniciativas no ar | Raphael Cunha |  | Em execução | 2026-02-12
Construção de API corporativa unificada | Miqueias Nascimento Pereira |  |  | 2026-02-19
Exploração do Login de Authenticação de WhatsApp | Yuri Frensel Lobo Zelada | Ivan Stoiev | Concluída | 2026-02-12 |  | Trazer fluxos e entender à quais dados tem acessos
Construção de Knowledge Base DADOS PÚBLICOS | Nicolau Tahan | Ivan Stoiev |  | 2026-02-12
Construção de Knowledge Base DADOS INTERNOS | Nicolau Tahan | Ivan Stoiev |  | 2026-02-12
Acessos do GitHUB (quando necessário) | Ivan Stoiev |  |  | 2026-02-12 |  | Para códigos que vão ser publicados para a internet aberta.
Juntar para discutir um pouco o passo a passo + requisitos de deploy o mais fluido possível | Raphael Cunha | Andresa Sombra Ivan Stoiev Camila Marzola Koblinsky
Tranzer processos no n8n | Fabio Araujo Petersen
KanBan de pedidos | Camila Marzola Koblinsky | Andresa Sombra

## AI Champions
Champion | Área
Isabella Marinho | People
Fabio Araujo Petersen | Vendas
Abrahao Elian | CS
Tiago Valle | Marketing
Samantha Silveira/Lucas Raia Crippa | Finanças
Lucas Rigolin Oliveira | CX/Supply
Fernando Freitas Alves | DSI
Yuri Frensel Lobo Zelada | DSI
Miqueias Nascimento Pereira | DSI